## Sheet1
WBS 작성
매끼세끼
구분 | 공정 | 완료율 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일
 | time axis 2020-01-04 to 2020-02-14
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 |  | 2020-01-04 | 2020-01-05 | bar: 2020-01-04 to 2020-01-05
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) |  | 2020-01-04 | 2020-01-12 | bar: 2020-01-04 to 2020-01-12
| 중간보고 및 확인 |  | 2020-01-13 | 2020-01-22 | bar: 2020-01-13 to 2020-01-22
| 종료보고 및 확인 |  | 2020-01-28 | 2020-02-10 | bar: 2020-01-28 to 2020-02-10
| 최종검수 확인 |  | 2020-02-10 | 2020-02-14 | bar: 2020-02-10 to 2020-02-14
프로젝트 수행 | 분석
| 기존 웹 페이지 비교 |  | 2020-01-02 | 2020-01-03
| 기능요구사항정의 |  | 2020-01-04 | 2020-01-05 | bar: 2020-01-04 to 2020-01-05
| 개발환경분석(시스템,I/F,프레임워크) |  | 2020-01-23 | 2020-01-27 | bar: 2020-01-23 to 2020-01-27
| 설계 |  | 2020-01-06 | 2020-02-14
| 화면목록 |  | 2020-01-06 | 2020-01-18 | bar: 2020-01-06 to 2020-01-08; 2020-01-14 to 2020-01-18
| 프로그램목록설계 |  | 2020-01-06 | 2020-01-14 | bar: 2020-01-06 to 2020-01-14
UI설계가이드
| ERD |  | 2020-01-08 | 2020-01-14 | bar: 2020-01-08 to 2020-01-14
| 테이블정의 |  | 2020-01-09 | 2020-01-14 | bar: 2020-01-09 to 2020-01-14
| 데이터소스 및 코드정의 |  | 2020-01-13 | bar: 2020-01-13 to 2020-01-16; 2020-02-02 to 2020-02-03
| 상세화면설계 |  | 2020-01-13 | bar: 2020-01-13 to 2020-01-18
| html 기본 틀 제작 |  | 2020-01-13 | 2020-01-16 | bar: 2020-01-12 to 2020-01-21
| Css 디자인 제작 |  | 2020-01-17 | 2020-01-22 | bar: 2020-01-17 to 2020-01-21
| Springboot 화면 연결 |  | 2020-01-29 | 2020-02-02 | bar: 2020-01-30 to 2020-02-02
| 매핑 및 링크 수정 |  | 2020-02-02 | 2020-02-08 | bar: 2020-02-02 to 2020-02-08
| 개발 |  | 2020-01-28 | 2020-02-06 | bar: 2020-01-29 to 2020-02-06
| 날씨 API |  | 2020-02-02 | 2020-02-03 | bar: 2020-01-28 to 2020-02-06
| 게시판(CLRUD) |  | 2020-02-03 | 2020-02-14 | bar: 2020-02-02 to 2020-02-14
| 지도 API |  | 2020-01-28 | 2020-02-06 | bar: 2020-02-03
| 로그인 |  | 2020-02-05 | 2020-02-07 | bar: 2020-02-05 to 2020-02-07
| 페이징처리 |  | 2020-02-07 | 2020-02-14 | bar: 2020-02-07 to 2020-02-14
| 메인 VIEW 페이징 |  | 2020-02-07 | 2020-02-11 | bar: 2020-02-07 to 2020-02-10
| AJAX 페이징 |  | 2020-02-11 | 2020-02-14 | bar: 2020-02-11 to 2020-02-14
| 메인 기능 설계 |  | 2020-01-20 | 2020-01-23 | bar: 2020-01-20 to 2020-01-23
| 서브 기능 설계 |  | 2020-02-03 | 2020-02-14
| 테스트 시나리오 |  | 2020-02-17 | 2020-02-21
| 단위테스트 시나리오 |  | 2020-02-17 | 2020-02-19
| 통합테스트 시나리오 |  | 2020-02-19 | 2020-02-21
| 최종 포트폴리오 제작 |  | 2020-02-18 | 2020-02-21
| 기능테스트 결함조치 |  | 2020-02-18 | 2020-02-21